## 需求跟踪矩阵封面
密级： | 机密
第2版
分册名称：无 | [5 empty] | 第 1 册/共 1 册
悦居
需求跟踪矩阵
东软初级人才培养中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 3 | 正文 | 1 | 附录 | 0 | 生效日期 | 2023.8.2
编制： | 匡子晗 |  |  | 审批：

## 变更履历
变更履历
序号 | 日期 | 变更内容 | RTM No. | 需求版本 | 变更人 | 初始需求个数 | 新增需求个数 | 删除需求个数 | 修改需求个数 | 总需求个数 | 需求变更比 | 对规模的影响 | 对工作量的影响 | 对进度的影响
1 | 2023-08-02 | 新增了服务器模块和自动化控制模块；修改了部分不严谨的描述；删除了语言控制模块 | 20-28 | 1.1 | 匡子晗 | 19 | 8 | 2 | 3 | 25 | 50% | 无 | 项目规划更清晰，减轻部分工作量 | 0
2 | 2023-08-17 | 删除了异常警报模块 |  | 1.2 | 匡子晗 | 25 | 0 | 3 | 0 | 24 | 8% | 略微减小 | 减轻部分工作量 | 5%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUM
Note on D2: Lvxn: 简单描述每次需求变更的内容，
Note on E2: Lvxn: 写出该变更在“RTM”Sheet中对应的“No.”
Note on H2: 李春林: 初始需求个数。来自RTM。
Note on I2: 李春林: 新增需求个数。
Note on J2: 李春林: 删除需求个数。
Note on K2: 李春林: 修改需求的个数。
Note on L2: 李春林: 总的需求的个数。
Note on M2: 李春林: 需求变更比率：变更需求的个数与初始需求总个数的比。
Note on N2: 李春林: 填写本次需求变更对规模 的影响。需要填写受到影响的模块的总规模变更的具体值(KLOC).
Note on O2: 李春林: 填写本次需求变更对工作量的影响。
Note on P2: 李春林: 填写本次需求变更对进度的影响。

## 设计用RTM
需求跟踪矩阵（RTM）
项目名称： | 悦居 |  | PM: | 担当:匡子晗
Ｎｏ. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 详细说明 | 完成情况跟踪
| （模块） | （子模块） | （功能点） |  | SD | PD | DD | COD | UT | IT | ST
100 | 用户管理 | 安全与权限管理 | 用户注册 | 用户注册功能允许新用户在系统中创建账户。 用户名格式需要符合以下规范： 用户名可以包含英文字母（大小写均可）或中文字符。 用户名可以包含数字和下划线。 用户名不得包含空格。 用户名不能为空。 系统应提供验证机制，确保新注册的用户名符合规范并且不与已存在的用户名重复。 注册后，用户应该能够使用所创建的账户登录系统。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
101 |  |  | 用户登录 | 用户登录功能允许已注册的用户使用其账户信息登录系统。 用户提供用户名和密码进行登录认证。 系统验证用户提供的登录信息是否正确，确保用户只能通过正确账号和密码登录。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
200 | 执行器模块 | 执行指令 | 控制指令下发 | 系统需要具备生成控制指令的能力,这些控制指令将用于驱动执行器模块中的各类智能设备。 生成的控制指令需要具备指令对象(目标设备)、控制操作类型(开/关、调节值等)、控制参数(目标温度、光照强度等参数)。 经过处理的控制指令将下发到对应的智能设备上,驱动设备执行操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
201 |  |  | 执行结果反馈 | 执行器模块在设备接收到控制指令并执行操作后,需要将执行结果反馈回系统。 反馈信息需要包含设备标识、执行时间、执行结果(成功/失败)等信息。 反馈结果将更新系统中设备的状态值,如当前温度、光照参数等。 执行失败的情况将触发故障排查或重新下发控制指令等流程。 执行结果也需要与用户的控制预期进行匹配,如果不匹配则提示用户异常。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
300 | 数据分析与展示 | 能耗统计 | 能耗数据收集 | 系统应收集智能家居设备的能耗数据，包括不同设备的用电量、用水量、用气量等。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
301 |  |  | 能耗可视化 | 系统将收集到的能耗数据以可视化的方式呈现给用户，例如图表、统计图等形式。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
302 |  |  | 能耗分析 | 系统应提供能耗分析功能，允许用户查看能耗数据的变化。 能耗分析可以帮助用户发现能耗的高峰和低谷时段，根据不同时间段的能耗情况，优化能源使用方案，节约能源和降低用电成本。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
400 | 服务器端 | 通信接口 | 接口实现 | 使用asio实现HTTP异步通信,处理客户端请求和响应 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
401 |  |  | 数据格式 | 采用JSON格式进行数据序列化和反序列化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
402 |  |  | 会话管理 | 使用Session机制记录用户状态,维护每个用户的请求与会话的映射关系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
403 |  |  | 用户认证 | 对用户请求进行认证处理,验证用户身份是否合法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
404 |  |  | 异常处理 | 处理网络错误、超时等异常情况,保障系统稳定可靠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
410 |  | 业务处理 | 用户管理 | 实现用户登录、注册等账号管理功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
411 |  |  | 设备控制 | 实现对智能设备的控制,包括场景模式切换等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
412 |  |  | 数据查询 | 提供用户查询自身数据的接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
420 |  | 数据管理 | 数据存储 | 将用户和设备数据存储到关系型数据库 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
500 | 物理传感器端 | 传感器数据监测 | 温度传感器 | 采集智能家居室内温度数据（模拟） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
501 |  |  | 湿度传感器 | 采集智能家居室内湿度数据（模拟） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
502 |  |  | 亮度传感器 | 采集智能家居室内光照强度数据（模拟） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
600 | 自动控制 | 自动控制策略 | 自动控制策略 | 系统根据传感器监测的数据和用户设定的场景模式，制定合适的自动控制策略。这些策略包括温度、湿度、亮度等方面的设定，以实现智能化的自动控制，提升用户的生活体验和能源利用效率。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
610 |  | 控制指令下发 | 控制指令下发 | 一旦系统判断需要进行自动设备控制，将生成相应的控制指令并下发到服务器端，由服务器端负责将控制指令传递给相应的智能家居设备，实现自动化的设备控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
620 |  | 定时任务 | 定时开关灯 | 用户可以设定灯光设备的开启和关闭时间，例如晚上10点开启灯光，早上7点关闭灯光。 定时开关灯功能可用于自动控制室内照明，提供舒适的灯光环境，同时节约能源。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
621 |  |  | 定时调整温度 | 允许用户设置定时任务，使智能家居系统能够在指定时间自动调整空调的温度设定。 用户可以设定空调的温度设定值和开启关闭时间，例如早上8点设定温度为25摄氏度，晚上10点关闭空调。 定时调整温度功能可用于自动控制室内温度，提供舒适的居住环境，同时节约能源。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
622 |  |  | 定时调整加湿器 | 定时调整加湿器功能允许用户设定加湿器在指定时间自动调整湿度设定。用户可以设置加湿器的湿度目标值和开启关闭时间，例如早上8点设定湿度为60%，晚上10点关闭加湿器。 通过定时调整加湿器，系统可以自动控制室内湿度，提供舒适的居住环境，特别在干燥的气候或季节，保持室内湿度在合适的范围，有助于改善空气品质和舒适度。此功能还能帮助节约能源，避免过度加湿导致能耗过高。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）